## 別紙１(記入例）
休日（現場閉所）取得計画実績表 | [17 empty] | （記入例） | [8 empty] | （別紙３）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：平成３１年５月９日～平成３２年３月２０日
月 | 4 | [30 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 水 | 木
行事 | [28 empty] | 昭和の日
[31 empty] | ／ | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日 to 木
[31 empty] | ／ | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日 to 木
曜日: 月; 月: 5 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 天皇の即位の日 |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 |  |  | 始期日 | [17 empty] | 工事着手日
[32 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 曜日 to 日
[32 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 曜日 to 日
曜日: 月; 水: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事
[31 empty] | ／ | 10 | 10 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 11 | 11 | 35 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日
曜日: 月; 土: 7 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [14 empty] | 海の日
[32 empty] | 9 | 19 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 8 | 19 | 66 | bar: 曜日; 土 to 日; 木 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 月: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 山の日 | 振替休日 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ○; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ○; 金: ○; 土: ○; 日: ○ | 9 | 28 | 28
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ●; 金: ●; 土: ●; 日: ● | 9 | 28 | 94
曜日: 月; 木: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [15 empty] | 敬老の日 | [6 empty] | 秋分の日
[31 empty] | ／ | 10 | 38 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 10 | 38 | 124 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
曜日: 月; 日: 10 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [13 empty] | 体育の日 | [7 empty] | 礼正殿の儀の日
[32 empty] | 9 | 47 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 火; 土 to 日
[32 empty] | 9 | 47 | 155 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 火; 土 to 日
曜日: 月; 火: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[31 empty] | ／ | 10 | 57 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[31 empty] | ／ | 10 | 57 | 185 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事
曜日: 計画; 日: ○; 月: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 65 | 28
曜日: 実施; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 65 | 213
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 元旦 | [11 empty] | 成人の日 | [11 empty] | 文化の日
曜日: 計画; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ○; 日: ○; 月: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 7 | 72 | 28
曜日: 実施; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 7 | 72 | 241
曜日: 月; 水: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 建国記念日 | [11 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 81 | 29 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
[30 empty] | ／ | ／ | 7 | 79 | 270 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
曜日: 月; 土: 3 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [12 empty] | 完成届日 |  |  |  | 春分の日 |  |  | 工期末日
計画 | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 3 | 84 | 13
実施 | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 81 | 283
| 現場閉所累計 |  |  |  |  | 対象期間 |  |  |  |  | 現場閉所の割合
| 81 |  |  | ÷ |  | 283 |  |  | ＝ |  | 28.62 |  |  |  | ≧ | 28.5 |  | → | 4週8休達成
[15 empty] | ≧ | 25 |  | → | 4週7休達成
[15 empty] | ≧ | 21.4 |  | → | 4週6休達成
休日の振替は，夏季
休暇，年末年始休暇
以外で可
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
降雨により、
終日現場閉鎖
工期短縮のため休日返上
工期短縮のため休日返上
工期短縮のため休日返上