佐俣区自主防災組織　災害対応訓練

実　施　概　要

１　目的

災害対応実践講座をとおして作成した「佐俣区自主防災組織タイムライン」が実効性のあるものか検証するため、自主防災組織の災害対応を中心とした訓練を実施する。

２　対象

佐俣区自主防災組織役員

３　想定

台風の接近に伴う暴風、雨

※最接近の予定日の前日夕方、予想よりも台風のスピードが上がり、予定日の早朝に最接近することが分かったため、前日の夜間に住民の避難のため自主防災活動を行う

４　訓練内容

◎情報伝達訓練

台風の接近に伴い、徐々に風雨が強くなっていく中で、雨、風の注意報及び役場からの避難情報等をもとに、本部会議の開催、広報連絡班員等への連絡網による出動要請まで、正確な情報の伝達やそれに要する時間を検証する。

◎避難者受入訓練

湯香苑における避難者の受入準備から避難してくる住民の受付等に係る手順を確認する。

５　訓練の大まかな流れ　※１２月４日（金）

１９：００　　　大雨注意報、強風注意報発表

（運営からの電話をもって気象情報等に替える、以下同様）

１９：０５　　　避難準備情報発令

本部メンバーへ招集の連絡

救出救護班は湯香苑で避難者受入準備→受付

１９：２０　　　本部会議開催

第1～４班組長は、各班員へ本部会議での決定事項等を、連絡網を使って連絡

各隣保班長は電話を受けて湯香苑に集合

２０：００　　　救出救護班は避難状況を会長へ報告

訓練終了　→　振り返り

２０：３０　　　全行程終了