## R5.8改定（受注者希望型記載例）
別添―３（参考） 【受注者希望型】
（統一様式名称：様式－９）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
（内容）
（記載例） ＩＣＴ活用工事の希望について（受注者希望型） 特記仕様書「第○条 ＩＣＴ活用工事について」により、ＩＣＴ活用施工を希望しますので、別添ＩＣＴ活用工事（○○※１）計画書及びＩＣＴ活用施工の概要・範囲図のとおり協議します。 ※１）○○には該当工種を記載すること （例：土工、舗装工、舗装工（修繕工）、浚渫工（河川）、地盤改良工、法面工、付帯構造物設置工、作業土工（床掘）、土工 1000ｍ３未満 、小規模土工、構造物工（橋脚・橋台）など）
添付図 ＩＣＴ活用工事計画書、ＩＣＴ活用施工の概要、ＩＣＴ活用施工範囲図
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 |  | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | （記載例） 協議事項について、ＩＣＴ活用工事（○○※１）の実施を指示する。 本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要となるので、実施されたい。このことについて、見積もりを提出すること。 なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る費用は、対象工種の「熊本県土木部ＩＣＴ活用工事試行要領」に基づき算出する。 ※１）○○には該当工種を記載すること （例：土工、舗装工、舗装工（修繕工）、浚渫工（河川）、地盤改良工、法面工、付帯構造物設置工、作業土工（床掘）、土工 1000ｍ３未満、小規模土工、構造物工（橋脚・橋台）など）
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 |  | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 班 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者

## R5.8改定（発注者指定型記載例）
別添―３（参考） 【発注者指定型】
（統一様式名称：様式－９）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
（内容）
（記載例） ＩＣＴ活用工事（土工）の施工内容について（発注者指定型） 本工事の施工において、ICT活用工事（土工）計画書のとおり、ＩＣＴ活用施工を実施します。 また、ＩＣＴ活用施工の概要・範囲図について、別添資料のとおり協議します。
添付図 ＩＣＴ活用工事計画書、ＩＣＴ活用施工の概要、ＩＣＴ活用施工範囲図
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 |  | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | （記載例） 協議のとおり施工すること。 なお、本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要であるため見積もりを提出すること。 なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る費用は、「熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領」に基づき、実績に応じて変更を行う。
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 |  | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 班 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 土工
【別添－３（土工）】
令和５年８月改定
ＩＣＴ活用工事（土工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） ２．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ３．３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） ４．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  | □ | 盛土工
|  | □ | 路体盛土工
|  | □ | 路床盛土工
|  | □ | 法面整形工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理（経費補正適用） ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ８．施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） ９．施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工） １０．施工履歴データを用いた出来形管理（土工） １１．地上写真測量を用いた出来形管理 １２．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理（経費補正適用） 〔１２．を選択した場合の技術名称： 〕 ※別紙ー２４ＩＣＴ活用工事（河床等掘削）積算要領より、「音響測深機器を用いた出来形管理」については経費補正適用であるため、上記１１に記載すること。
|  | □ | 品質 |  | １３．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 注４）品質管理をしない理由 〔 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。
（理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）
注５）一部活用の場合は、下表にある５つのタイプいずれかを採用すること。

## 舗装工
【別添－３（舗装工）】
令和５年８月改定
ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ２．ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 ３．ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | 路盤工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（モータグレーダ） ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※上記、積算要領標準機械以外での施工を希望する場合は、別途協議すること。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | 出来形 |  | １）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ２）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ３）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理（経費補正適用） 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（舗装工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にある５つのタイプいずれかを採用すること。

## 舗装工（修繕工）
【別添－３（舗装工（修繕工））】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ２．トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ３．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ４．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔４．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工（選択） | 路面切削工 |  | １）３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械 ※施工管理システムを搭載した建設機械とは、施工中の路面切削機の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・記録する機能を有する建設機械のこと。 ※採用については、受注後に選択できる。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理（選択） | 出来形 |  | ※③ＩＣＴ建設機械による施工において、施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を選択した場合、下記に示す方法により施工管理を実施する。 １）施工履歴データを用いた出来形管理 ２）地上写真測量を用いた出来形管理 ※採用については、受注後に選択できる。
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

## 河川浚渫
【別添ー３（河川浚渫）】
令和５年８月改定
ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．音響測深機を用いた起工測量 ２．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔２．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | 【作業工種】 ・浚渫工（バック ホウ浚渫船） |  |  | ・３次元ＭＣ または ３次元ＭＧ 建設機械 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １．音響測深機を用いた出来形管理（経費補正適用） ２．施工履歴データを用いた出来形管理 ３．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 （※「１」に類似するその他の３次元計測技術を用いた場合、経費補正適用） 〔３．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 地盤改良工
【別添ー３（地盤改良工）】
令和５年８月改定
ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 路床安定処理工 |  | １）３次元ＭＧ機能を持つ地盤改良機 ２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 ※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  | □ | 表層安定処理工
|  | □ | 固結工（中層混合処理）
|  | □ | 固結工（スラリー攪拌工）
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．施工履歴データを用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 法面工
【別添－３（法面工）】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（法面工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理（経費補正適用） ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（現場吹付法枠工は除く）（経費補正適用） ８．上記１）、２）、７）に類似する３次元計測技術を用いた出来形管理（経費補正適用） 〔１０．を選択した場合の技術名称： 〕 ※法面整形工（土工量1000m3未満）場合
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（法面工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 付帯構造物設置工
【別添－３（付帯構造物設置工）】
令和５年８月改定
ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．TS等光波方式を用いた出来形管理 ２．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ３．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理（経費補正適用） ４．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ５．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ６．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ７．上記３）～６）に類似する３次元計測技術を用いた出来形管理（経費補正適用） 〔７．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 作業土工（床掘）
【別添－３（作業土工（床掘））】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | 作業土工（床掘） |  | １）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 ※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 土工 1000m3未満
【別添－３（土工 1000m3未満）】
令和５年８月追加
ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3未満）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | １）３次元ＭＧ建設機械 ※ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  | □ | 盛土工
|  | □ | 路体盛土工
|  | □ | 路床盛土工
|  | □ | 法面整形工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．モバイル端末を用いた出来形管理 ２．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理（経費補正適用） ３．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ４．TS等光波方式を用いた出来形管理 ５．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ６．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ７．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ８．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ９．施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） １０．施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工） １１．施工履歴データを用いた出来形管理（土工） １２．地上写真測量を用いた出来形管理 １３．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理（経費補正適用） 〔１３．を選択した場合の技術名称： 〕 ※別紙ー２４ＩＣＴ活用工事（河床等掘削）積算要領より、「音響測深機器を用いた出来形管理」については経費補正適用であるため、上記１１に記載すること。
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3未満）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 小規模土工
【別添－３（小規模土工）】
令和５年８月追加
ＩＣＴ活用工事（小規模土工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量（選択） |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | 掘削工 |  | １）３次元ＭＧ建設機械 ※ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 構造物工（橋脚・橋台）
【別添－３（構造物工（橋脚・橋台））】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３ 次元設計データ（ TIN ）形式での作成は必須としない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理（経費補正適用） ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理（経費補正適用） ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ５．上記１）、２）、に類似する３次元計測技術を用いた出来形管理（経費補正適用） 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 構造物工（橋梁上部工）
【別添－３（構造物工(橋梁上部工)）】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部工））計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．TS等光波方式を用いた起工測量 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ７．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３ 次元設計データ（ TIN ）形式での作成は必須としない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ５．上記１）、２）、に類似する３次元計測技術を用いた出来形管理 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（構造物（橋梁上部工））試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 基礎工
【別添－３（基礎工）】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（基礎工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．TS等光波方式を用いた起工測量 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ７．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３ 次元設計データ（ TIN ）形式での作成は必須としない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ５．ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ７．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ８．上記１）、２）、に類似する３次元計測技術を用いた出来形管理 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（基礎工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

## 擁壁工
【別添－３（擁壁工）】
令和６年８月改定
ＩＣＴ活用工事（擁壁工）計画書
チェック欄 ※実施項目に☑ | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．TS等光波方式を用いた起工測量 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ７．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３ 次元設計データ（ TIN ）形式での作成は必須としない。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ５．ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ７．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ８．上記１）、２）、に類似する３次元計測技術を用いた出来形管理 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。