## 作業計画（記入例）
＜作業計画（記入例）＞
大気汚染防止法施行規則第18条の4第1号及び石綿障害予防規則第4条第2項に基づく作業計画について、以下のとおり作成する。
記載事項 |  |  | 事業者記入欄 | 備考
①工事の概要 | 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | 氏名又は名称 | 株式会社○○○○ | 大防法施行規則第16条の4第1号 イ
|  | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○
|  | 代表者氏名（法人の場合） | 代表取締役 △△ ▽▽
| 特定工事の場所（住所（ない場合は地番）） |  | 熊本県宇土市□□町123 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ロ
| その他 | 工事名 | ○○○○解体工事 | マニュアル※p.108 4.4.2 (1)工事の概要
|  | 現場案内図 | 「付近見取り図」参照
②石綿含有建材除去等作業 | 特定粉じん排出等作業の種類 |  | 大気汚染防止法施行規則 別表第７ | 大防法施行規則第16条の4第1号 ハ
|  |  | ４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（１から３の項、次項に掲げるもの除く） |  | １の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項又は５の項に掲げるものを除く）
|  |  | 湿潤化 |  | ２の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であって、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの（５の項に掲げるものを除く）
| 特定粉じん排出等作業の実施の期間 |  | 令和○年○月○日～令和○年□月□日 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ニ | ３の項 建築物の解体等作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業（５の項に掲げるものを除く）
| 特定建築材料（石綿含有建材）の種類並びにその使用箇所及び使用面積 | 石綿含有建材の種類 | 石綿含有成形板等（岩綿吸音板、石こうボード、窯業系サイディング、ビニール床タイル） | 大防法施行規則第16条の4第1号 ホ | ４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（１から３の項、次項に掲げるもの除く）
|  | 使用箇所 | 窯業系サイディング：外壁材（外壁） 岩綿吸音板、石こうボード：内装材（１階事務室） ビニール床タイル：床材（２階会議室） |  | ５の項 建築物の解体作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業
|  | 使用面積 | 外壁 窯業系サイディング：150m2 １階事務室 岩綿吸音板、石こうボード：100m2 ２階会議室 ビニール床タイル：200m2 |  | ６の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業
③石綿飛散防止措置 | 特定粉じん排出等作業の方法 |  | 「除去作業方法」参照 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ヘ マニュアル※p.109 4.4.2 (3)石綿飛散防止措置
| 建築物等の概要、配置図及び付近の状況 |  | 建築物（耐火・準耐火・その他） （木造・ＲＣ造・Ｓ造・その他） 延べ面積 400㎡（ 2階建） その他工作物 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ト （大防法施行規則第10条の4第2項第一号） | 隔離養生（負圧不要）
|  |  | 配置図及び付近の状況は、「建築物等図面」参照 |  | 原形のまま取り外し
④工事の工程表 | 特定粉じん排出等作業の工程を明示した建設工事の工程の概要 |  | 「工程表」参照 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ト （大防法施行規則第10条の4第2項第二号） | 負圧隔離養生
⑤施工体制 | 元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 氏名 | 株式会社●●●● 熊本 太郎 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ト （大防法施行規則第10条の4第2項第三号） | 湿潤化
|  | 連絡場所 | TEL：096-XXX-XXXX |  | 同等以上の効果を有する措置（詳細は別紙）
| 下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 ※特定粉じん排出等作業を実施する下請人を記載 | 氏名 | 株式会社◆◆◆◆ 水前寺 太郎 | 大防法施行規則第16条の4第1号 ト （大防法施行規則第10条の4第2項第四号）
|  | 連絡場所 | TEL：0964-XX-XXXX
⑥安全衛生 | 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 |  | 「労働者へのばく露防止」参照 | マニュアル※p.110 4.4.2 (6)安全衛生
※マニュアル：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和６年２月改正 厚生労働省、環境省）