## 発注者指定型記載例
別添－３（参考） 【発注者指定型】
（統一様式名称：様式－９）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
（内容）
（記載例） ＩＣＴ活用工事（土工）の施工内容について（発注者指定型） 本工事の施工において、ICT活用工事（土工）計画書のとおり、ＩＣＴ活用施工を実施します。 また、ＩＣＴ活用施工の概要・範囲図について、別添資料のとおり協議します。
添付図 ＩＣＴ活用工事計画書、ＩＣＴ活用施工の概要、ＩＣＴ活用施工範囲図
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 |  | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | （記載例） 協議のとおり施工すること。 なお、本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要であるため見積もりを提出すること。 なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る費用は、「熊本県森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領」に基づき、実績に応じて変更を行う。
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 |  | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 班 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 受注者希望型記載例
別添－３（参考） 【受注者希望型】
（統一様式名称：様式－９）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
（内容）
（記載例） ＩＣＴ活用工事の希望について（受注者希望型） 特記仕様書「第○条 ＩＣＴ活用工事について」により、ＩＣＴ活用施工を希望しますので、別添ＩＣＴ活用工事（○○※１）計画書及びＩＣＴ活用施工の概要・範囲図のとおり協議します。 （※１）○○には該当工種を記載すること （例：土工、舗装工、法面工など）
添付図 ＩＣＴ活用工事計画書、ＩＣＴ活用施工の概要、ＩＣＴ活用施工範囲図
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 |  | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | （記載例） 協議事項について、ＩＣＴ活用工事（○○※１）の実施を指示する。 本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要となるので、実施されたい。このことについて、見積もりを提出すること。 なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る費用は、「熊本県森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（○○（※１））試行要領」に基づき算出する。 （※１）○○には該当工種を記載すること （例：土工、舗装工、法面工など）
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 |  | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 班 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者