## 様式1-1 (hidden)
様式１－１
令和○○年○○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の概算内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | 令和○○年○○○○○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 変動額 （差額） | 備 考
記載例 | [10 empty] | ＜記入に当たって＞
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | 実購入額算定希望 | 数量×単価、購入金額ー当初想定金額 等の数式は設定していません
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ |  | 必要に応じ様式を加工して記入願います
[5 empty] | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○ | 実購入額算定希望
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
[5 empty] | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 |  |  |  |  | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
[5 empty] | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
[5 empty] | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１． | 本様式は工事請負契約書第２６条第５項（単品スライド条項）の請求時点における「請求する主要資材および変更請求概算額の内訳」を記載するものであり、精査の結果、単価や請求額が変更となっても問題ない。 なお、購入単価や年月について確定していない資材については、提出時点における予定として記載すること。
２． | 本様式提出時の「購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る資料」についての提出は不要だが、単価等について発注者より確認を求められた場合は、根拠となる資料を提示すること。
３． | 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、適宜行を追加して記載すること。（複数枚になってもよい）
４． | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 なお、受注者の負担額については直近の請負代金額にて算出した金額とするが、後日変更契約を行う協議済額がある場合は概算で考慮の上算出すること。（他のスライド条項と併用する場合は、受注者負担額が無い場合があるため注意）
５． | 「購入先、購入単価、購入数量等」が確定し、詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。
６． | 実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、備考欄に「実購入額算定希望」と記載すること。 実際の購入金額による価格変動後の金額算定を希望しない資材は、備考欄は空白（記入無し）とすること。 なお、実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、「実際の購⼊⾦額の単価」が「実勢価格（単価合意⽐率考慮）」以上となることを受注者にて確認すること。

## 様式3 (hidden)
様式３
2022/10/
請負代金額変更請求額計算書
発注者
熊本県知事 蒲島郁夫 |  | 殿
受注者
商号又は名称
代表者氏名
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | 令和4年度 第二原水工業団地企業誘致環境整備（下水）（開削その20）工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 変動額 （差額） | 備 考
＜記入に当たって＞
[10 empty] | 実購入額算定希望 | 数量×単価、購入金額ー当初想定金額 等の数式は設定していません
管材料費 | 強化プラスチック複合管(標準4m) | 本 | 17 | 192000 | 3264000 | 238000 | 4046000 | R4年8月 | 782000 |  | 必要に応じ様式を加工して記入願います
|  | 本 | 10 | 192000 | 1920000 | 238000 | 2380000 | R4年8月 | 460000
|  |  | 27 |  | 5184000 |  | 6426000 |  | 1242000 | R4年8月 計
管材料費 | 強化プラスチック複合管(標準4m) | 本 | 5 | 192000 | 960000 | 238000 | 1190000 | R4年9月 | 230000
|  | 本 | 14 | 192000 | 2688000 | 238000 | 3332000 | R4年9月 | 644000
|  |  | 19 |  | 3648000 |  | 4522000 |  | 874000 | R4年9月 計
管材料費 | 強化プラスチック複合管(標準4m) | [8 empty] | 実購入額算定希望
|  | 本 | 46 |  | 8832000 |  | 10948000 |  | 2116000 | 合計
変動額 | [8 empty] | 2116000
単品スライド請求額 | [8 empty] | 2116000
（注）
１． | 本様式は、請求対象となる材料の「購入先、購入単価、購入数量等」が確定した際に提出するものとし、「購入先、購入単価、購入数量等」を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、監督職員に提出すること。証明出来る資料が無い場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を示した書類を提出すること。
２． | 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、適宜行を追加して記載すること。（複数枚になってもよい）
３． | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 なお、受注者の負担額については直近の請負代金額にて算出した金額とするが、後日変更契約を行う協議済額がある場合は概算で考慮の上算出すること。（他のスライド条項と併用する場合は、受注者負担額が無い場合があるため注意）
４． | 実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、備考欄に「実購入額算定希望」と記載すること。 実際の購入金額による価格変動後の金額算定を希望しない資材は、備考欄は空白（記入無し）とすること。 なお、実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、「実際の購⼊⾦額の単価」が「実勢価格（単価合意⽐率考慮）」以上となることを受注者にて確認すること。

## 様式3-1 (hidden)
様式３－１
令和○○年○○月○○日
請負代金額変更請求額計算書（燃料油）
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 |  | 令和○○年○○○○○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例 | [11 empty] | ＜記入に当たって＞
対象資材が燃料油の場合に記載
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | ○○石油 | Ｒ○年４月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | 掘削（土砂） | 有 | 別添○○ | 数量×単価、購入金額ー当初想定金額 等の数式は設定していません
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | Ｒ○年５月 | 現場内重機 （大型ﾌﾞﾚｰｶ 1300kg級） | 掘削（軟岩） | 有 | 別添○○ | 必要に応じ様式を加工して記入願います
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | Ｒ○年６月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | 路体盛土 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | Ｒ○年７月 | 現場内重機 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 残土処理 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | Ｒ○年８月 | 現場内重機 （ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊） | 大型ﾌﾞﾛｯｸ設置 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油 | Ｒ○年９月 | 現場内重機 （ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3） | Ｕ型側溝 床堀 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | Ｒ○年１０月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | Ｒ○年１１月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | Ｒ○年１２月 | 場外搬出 （ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積） | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
（注）
１． | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その賃料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２． | 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。とりまとめ数量欄が足りない場合は、適宜行を追加して記載すること。（複数枚になってもよい）

## 様式3-2 (hidden)
様式３－２
令和○○年○○月○○日
工 事 名 |  | 令和○○年○○○○○○○工事
各種資機材の材料証明書（燃料油）
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | □□砂利 | R4年４月 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | △△石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | ◎◎石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | □□砂利 | R4年７月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | △△石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ◎◎石油
重建設機械 | ブルドーザ ２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | ○リース | R4年８月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | ○○石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式3-3 (hidden)
様式３－３
令和○○年○○月○○日
工 事 名 | 令和○○年○○○○○○○工事
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表（燃料油）
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ◎◎市○区 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | ◎◎市○区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表（燃料油）
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ××市◇区 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | ××市◇区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる燃料代金計算総括表（燃料油）
記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | □□市▽区 |  | 現場所在地 |  | □□ |  | 機械搬出場所 |  | □□市▽区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (台)
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝

## 様式-3
様式１－１
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書 | [11 empty] | 設計額 | 契約額
発注者
熊本県知事 蒲島郁夫 |  | 殿
受注者
商号又は名称
代表者氏名
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名 | ○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 変動額 （差額） | 備 考
＜記入に当たって＞
数量×単価、購入金額ー当初想定金額 等の数式は設定していません
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 令和4年〇月 | #DIV/0! | 計算書参照 | 必要に応じ様式を加工して記入願います
合計 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! | 合計
変動額 | [8 empty] | #DIV/0!
請負代金の1％ | [8 empty] | 0
単品スライド請求額 | [8 empty] | #DIV/0!
（注）
１． | 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する事。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出する事。
２． | 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３． | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４． | 詳細に数量計算ができる場合は、様式－３を用いてもよい。