## 1
（別記様式１）
業 務 管 理 責 任 者 通 知 書
１ 業務名
２ 履行場所
３ 履行期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
４ 業務管理責任者氏名
資格区分 ※森林整備事業管理基準７（１）の区分番号を記入
上記のとおり業務管理責任者を定めたので通知します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
| 代表者氏名 | 印
熊本県知事 様
注）森林整備事業管理基準７（１）の①,②の場合は、大学名・高等学校 名（学科名）を資格区分欄に記入し、③の場合は、別記様式１付表、④、⑤の場 合は、合格証書等の写しを添付すること。

## 1-付
（別記様式１付表）
令和 年 月 日
熊本県知事 様
|  |  | 受注者 | 住所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 印
業務管理責任者の実務経験の報告書
熊本県森林整備事業管理基準７（１）の③に規定する業務管理責任者としての実務経験については、下記のとおりです。
記
業務管理責任者 |  | 実務経験 |  |  | 左の経験年数
氏名 |  |  |  |  | 年 月
年 月
年 月
住所 |  |  |  |  | 年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
注）１ 「実務経験」の欄には、最近のものから順次記載し、従事した業務の内容、及び その際の職名等を記載すること。
注）２ 本報告書は、経験年数が１０年以上であることを把握するための報告書である。
上記のとおり相違ありません。
| （業務管理責任者氏名 |  |  |  |  | 印）

## 2
（別記様式２）
業務工程計画表
（業務実施工程表）
令和 年 月 日
熊本県知事 ○○ ○○ 様
委託番号：
委託業務名：
履行期間：自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | [12 empty] | （受注者）
月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
日 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 １ 工種は数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する.）
２ 計画は黒色で、実績は赤色で記入する。
新様式
28

## 3
（別記様式３）
業務月報
業務名 |  |  |  |  | 受注者名 |  |  | 令和年月日
工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 契約 数量 | 出来高数量 |  |  | 累計出来高％ | 記事
[5 empty] | 前記迄 | 今期 | 累計

## 3-付
（別記様式３付表）
出来高進捗率算出表
工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 契約数量 (1) | 見積額 （千円） | 構成率 |  |  | 累計出来高 |  | 種別 |  | 工種 |  |  | 費目
[6 empty] | 工種 (2) | 種別 (3) | 細別 (4) | 数量 (5) | 進捗率 (6)=(5)/(1)*100又は(5) | 出来高構成率 (7)=(4)*(6)/100 | 出来高構成率(8)=Σ(7)又は(3)*(6)/101 | 累計出来高進捗率 (9)=(8)/(3)*100又は(5) | 出来高構成率 (10)=Σ(8) | 累計出来高進捗率 (11) | 累計出来高進捗率 (12) Σ(9)
30

## 4
（別記様式４）
令和 年 月 日
熊本県知事 様
（受注者） 印
業務進捗状況報告書
業務名
履行期間
日付
月別 | 予定工程％ （ ）は工程変更後 |  | 実施工程％ |  | 備考
（記事欄）

## 5
（別記様式５）
周囲測量管理表
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  | 番号 | 内角 （°） | 点検測量 |  | 杭番号 | 写真管理 箇所
| 番号 | 面積 (ha) |  |  | 測量 箇所 | 誤差 (m)

## 6
（別記様式６）
本数調整伐工標準地管理表
市町村名： | [6 empty] | 業務区域（箇所）名：
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  |  | 設計プロット | [6 empty] | 管理プロット | [6 empty] | 伐採率 |  | 備考
| 番号 | 面積 (ha) | 本数 | 数 | 番号 | 樹種 | 平均 樹高 | 平均 胸高直径 | 本数 | 本数 「ha換算」 | 数 | 番号 | 樹種 | 平均 樹高 | 平均 胸高直径 | 本数 | 本数 「ha換算」 | 当初 設計 | 実施 設計
【記入例】
A | 1 | 2.21 | 4640 | 2 | ① | スギ | 17.8 | 20.6 | 83 | 2075 | 4 | ① | スギ | 17.8 | 20.6 | 83 | 2075 | 30 | 30 | 設計P
[5 empty] | ② | スギ | 17.4 | 20 | 85 | 2125 |  | ② | スギ | 17.4 | 20 | 85 | 2125 | 30 | 30 | 設計P
[12 empty] | ③ | スギ | 17 | 21 | 84 | 2100 | 30 | 30
[12 empty] | ④ | スギ | 17.1 | 20.8 | 84 | 2100 | 30 | 30
|  | ha換算 | 2100 | 平均値⇒ |  |  | 17.6 | 20.3 | 84 | 2100 | 平均値⇒ |  |  | 17.3 | 20.6 | 84 | 2100 | 30
| 2 | 0.95 | 1734 | 1 | ① | ﾋﾉｷ | 18.6 | 23.2 | 73 | 1825 | 2 | ① | スギ | 18.6 | 23.2 | 73 | 1825 | 25 | 25 | 設計P
[12 empty] | ② | スギ | 18.4 | 22.1 | 74 | 1850 | 25 | 25
|  | ha換算 | 1825 | 平均値⇒ |  |  | 18.6 | 23.2 | 73 | 1825 | 平均値⇒ |  |  | 18.5 | 22.7 | 73.5 | 1838 | 25
B | 1 | 1.1 | 1980 | 2 | ① | スギ | 18.3 | 21.4 | 72 | 1800 | 2 | ① | スギ | 18.3 | 21.4 | 72 | 1800 | 25 | - | 設計P
[12 empty] | ② | スギ | 17.8 | 21.8 | 64 | 1600 | 25 | 20 | 監督員の指示により伐採率を変更
[12 empty] | ③ | スギ | 17.7 | 22 | 64 | 1600 |  | 20
|  | ha換算 | 1800 | 平均値⇒ |  |  | 18.3 | 21.4 | 72 | 1800 | 平均値⇒ |  |  | 17.8 | 21.9 | 64 | 100 | 25
33

## 7
（別記様式７）
伐採木管理表（ 選木完了後 ・ 伐採後 ）
市町村名： | [6 empty] | 業務区域（箇所）名：
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  |  |  | 設計 |  | 選木 本数 | 修正 選木 本数 | ナンバーリングテープ番号 |  |  |  | 管理プロットの実施状況 | [8 empty] | 備考
| 番号 | 面積 (ha) | 本数 | 樹種 | 伐採率 | 伐採 本数 | [6 empty] | 伐採 本数 | 数 | 番号 | 樹種 | 現況 本数 | 設計 |  | 実施
[9 empty] | 色 | 番号 | [7 empty] | 伐採率 | 本数 | 本数 | 伐採率
【記入例】（選木完了後）
A | 1 | 2.21 | 4640 | スギ | 30 | 1392 | 1400
|  | ha換算 | [11 empty] | 平均値⇒
| 2 | 0.95 | 1734 | ﾋﾉｷ | 25 | 434 | 434
|  | ha換算 | [11 empty] | 平均値⇒
B | 1 | 1.1 | 1980 | スギ | 25 | 495
|  |  | 1760 |  | 20 | 352 | 352
|  | ha換算 | [11 empty] | 平均値⇒
【記入例】（伐採後）
A | 1 | 2.21 | 4640 | スギ | 30 | 1392 | 1400 | 1395 | 白 | B1 | ～ | B1395 | 1395 | 4 | ① | スギ | 83 | 30 | 25 | 25 | 30.1 | 詳細は別紙
[15 empty] | ② | スギ | 85 | 30 | 26 | 25 | 29.4 | 同上
[15 empty] | ③ | スギ | 80 | 30 | 24 | 25 | 31.3 | 同上
[15 empty] | ④ | スギ | 88 | 30 | 27 | 26 | 29.5 | 同上
|  | ha換算 | 2100 | [10 empty] | 平均値⇒ |  |  | 84 |  | 25.5 | 25.3 | 30.1
| 2 | 0.95 | 1734 | ﾋﾉｷ | 25 | 434 | 434 | 434 | 赤 | A100 | ～ | A535 | 434 | 2 | ① | スギ | 73 | 25 | 19 | 18 | 24.7 | 同上
[15 empty] | ② | スギ | 74 | 25 | 19 | 19 | 25.7 | 同上
|  | ha換算 | 1825 | [10 empty] | 平均値⇒ |  |  | 73.5 |  | 19 | 18.5 | 25.2
B | 1 | 1.1 | 1980 | スギ | 25 | 495 | [7 empty] | 2 | ① | スギ | 72 |  | 18
|  |  | 1760 |  | 20 | 352 | 352 | 352 | 黄 | A222 | ～ | 575 | 352 |  | ② | スギ | 64 | 20 | 13 | 14 | 21.9 | 同上
[15 empty] | ③ | スギ | 64 | 20 | 13 | 13 | 20.3 | 同上
|  | ha換算 | 1800 | [10 empty] | 平均値⇒ |  |  | 64 |  | 13 | 13.5 | 21.1
34

## 8
（別記様式８）
管理プロット内伐採木管理表
市町村名： | [6 empty] | 業務区域（箇所）名：
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック | 管理プロット内の実施状況 | [24 empty] | 備考
|  | 数 | 番号 | 現況 本数 | 設計 |  | 選木 |  | 実施 |  | ナンバーリングテープ
[5 empty] | 伐採率 | 本数 | 本数 | 伐採率 | 本数 | 伐採率 | 色 | 番号
【記入例】（選木完了後）
A | 1 | 4 | ① | 83 | 30 | 25 | 25 | 30.1 | 25 | 30.1 | 白 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
|  |  | ② | [8 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
|  |  | ② | 85 | 30 | 26 | 25 | 29.4 | 25 | 29.4
④
|  |  | ③ | 80 | 30 | 24 | 25 | 31.3 | 25 | 31.3
|  |  | ④ | 88 | 30 | 27 | 26 | 29.5 | 26 | 29.5
| 2 | 2 | ① | 73 | 25 | 19 | 18 | 24.7 | 18 | 24.7 | 赤
②
|  |  | ② | 74 | 25 | 19 | 19 | 25.7 | 19 | 25.7
④
| 1 | 2 | ① | 72 |  | 18
②
|  |  | ② | 64 | 20 | 13 | 14 | 21.9 | 14 | 21.9 | 黄 | 123 | 124 | 125 | 147 | 148 | 149 | 171 | 172 | 173 | 195 | 196
④
|  |  | ③ | 64 | 20 | 13 | 13 | 20.3 | 13 | 20.3
35

## 9
（別記様式９）
規格値 －２０cm
枝落し出来形管理表
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  | 管理プロット番号 | 成立本数 | 枝下長さ |  |  |  |  | 備考
| 番号 | 面積 (ha) |  |  | 実測値 |  |  |  | 規格値
|  |  |  | 番号 | 設計値 (m) | 最大 (m) | 最小 (m) | 平均 | 一本当り
【記入例】
| 1 | 2.21 | ① | 58 | 3 | 3.35 | 2.85 | 3.15 | -20cm
|  |  | ② | 59 | 3 | 3.15 | 3 | 3.05 | -20cm
|  |  | ③ | 56 | 3 | 3.2 | 2.95 | 3.05 | -20cm
|  |  | ④ | 61 | 3 | 3.35 | 2.85 | 3.2 | -20cm
|  |  | ⑤ | 55 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | -20cm
|  |  | ⑥ | 60 | 3 | 3.1 | 2 | 3.05 | -20cm
36

## 10
（別記様式10）
主林木植栽工・肥料木植栽工管理表
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  | 標準地No. | 樹種 | 苗木 |  |  |  | 支柱 |  |  | 備考
| 番号 | 面積 (ha) |  |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 規格値 | 設計値 | 実測値 | 差
37

## 11
（別記様式１１）
下刈工プロット・標準地調査報告書
業務ブロック番号： | [5 empty] | 管理責任者名：
業務面積 |  |  | ha
|  |  |  | プロット１ | プロット２
| 植栽木の残存木本数 |  |  | 141 | 135
下刈工プロット・標準地管理表
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  | 管理プロット 番号 | 残存木本数（400㎡当り） |  |  |  | 備考
| 番号 | 面積 (ha) |  | 樹種 | 植栽本数 （本） | 下刈実施前本数 （本） | 下刈実施後本数 （本）
プロット１
プロット２

## 12
（別記様式１２）
下刈境界管理表
業 務 ブ ロ ッ ク 番 号 | 小ブロック |  | 番号 | 内角 （°） | 杭設置 番号 | 写真管理箇所 | 杭と境界付近の刈払い残し幅 (m)
| 番号 | 面積 (ha)

## 13
（別記様式１３）
業務完了通知書
１ 業務名
２ 履行場所
３ 履行期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
４ 完了日 | 令和 年 月 日
上記業務について、業務を完了したので通知します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名
熊本県知事 様

## 14
（別記様式１４）
令和 年 月 日
業務管理報告書
１ 業務名
２ 履行場所
３ 履行期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名
業務管理責任者 印
熊本県知事 様

## 14-付
（別記様式１４付表）
出来形管理総括表
履行期間 | 対象項目 | 測定内容 | 測定数 | 管理基準値 | ＋側最大値 | －側最大値 | 平均値

## 15
（別記様式１５）
出来形部分確認請求書
１ 業務名
２ 履行場所
３ 履行期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
上記業務について、部分払を請求したいので出来形部分の確認を請求します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名
熊本県知事 様

## 16
（別記様式１６）
中 間 検 査 願
１ 業務名
２ 履行場所
３ 履行期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
上記業務について、中間検査をお願いします。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名
熊本県知事 様

## 17
（別記様式１７）
報 告・協 議 書
下記について、別紙、別図のとおり報告・協議します。
業務番号 |  |  | 業務名
履行場所 |  | 市 |  | 町 |  | 地内
|  | 群 |  | 村
令和 年 月 日
|  | 業務管理責任者 |  |  |  | 印
報 告・協 議 の 内 容
処 理 又 は 回 答
| 受領者 | 業務管理責任者 |  |  |  | 印
確認欄 |  | 令和 年 月 日
|  | 監督員 |  |  |  | 印
|  | 主管 課長 | 班長 | 監督員 | 課員

## 17（新様式） (hidden)
（別記様式１７）
業 務 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
業務名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 班 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  | 業務管理 責任者
新様式